## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Thiết kế website bán đồ gia dụng
| Link github | https://github.com/PhamHongDai/DoAn01
| Sinh viên thực hiện: | Phạm Đắc Trường | MSSV | 19110307
|  | Phạm Hồng Đại | MSSV | 19110161
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Phạm Đắc Trường | Phạm Hồng Đại | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Xác định mục đích thiết kế website |  | x | x |  | 2021-08-27 | 2021-09-01
2 | Phân tích và khảo sát giao diện website |  | x | x |  | 2021-09-02 | 2021-09-05
3 | Tìm hiểu các ngôn ngữ làm Website |  | x | x |  | 2021-09-06 | 2021-09-20
4 | Tìm kiếm, tổng hợp các hình ảnh, nội dung liên quan đến Website |  | x | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2021-09-21 | 2021-09-24
5 | Thiết kế giao diện Website |  | x | x |  | 2021-09-25 | 2021-10-08
6 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | x | x |  | 2021-10-08 | 2021-10-25
7 | Thêm các tính năng khác cho trang web |  | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2021-10-25 | 2021-11-09
8 | Đưa nội dung lên website |  | x | x |  | 2021-11-10 | 2021-11-15
9 | Viết báo cáo cho đồ án |  | x | x |  | 2021-11-15 | 2021-11-24
10 | Kiểm thử |  | x | x |  | 2021-11-25 | 2021-11-30
11
12
13 |  |  |  |  | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối
14 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
15 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19
20
…